## Hoja1
Estudio de Metrica Punto de Funcion

Tipo/Complejidad		Baja		Media		Alta		Total
Entradas Externas(EE)		1 x 3 PF		29 x 4 PF		2 x 6 PF		121 PF

Salidas Externas(SE)		0 X 4 PF		18 x 5 PF		0 x 7 PF		90 PF

Consultas Externas(CE)		0 X 3 PF		0 X 4 PF		0 X 6 PF		0 PF

Archivos Logicos / Internos(ALI)		3 X 7 PF		17 X 10 PF		2 X 15 PF		121 PF

Archivos Logicos / Externos(ALE)		0 X 5 PF		0 X 7 PF		0 X 10 PF		0 PF

					PF sin ajustar =		442 PF
Factor de Ajuste

Factor de Ajuste			Puntaje	Punto de Funcion ajustado
Comunicacion de datos			5	Calculos:			442 x [ 0,65 + (0,01 x 30)] = 442 x 0,93
Procesamiento distibuido			0
Performance			2	PF Ajustado =			419,9
Configuracion del equipamiento			2	Horas de Proyecto
Volumen de transacciones			3
Entrada de datos on-line			3			Horas PF Promedio		Horas Hombre
Interfas con el usuario			3
Actualizacion on-line			4	PF Ajustado		419.9 x 8		3359.2 hs
Procesamiento complejo			3
Reusabilidad			1	Horas Por Persona		3359.2 / 5 =		671.84 hs
Facilidad de implementacion			0
Facilidad de operacion			1	Horas diarias / De trabajo		671.84 / 8 hs diarias / De trabajo		83.98 Dias Por Persona
Multiples locales			0
Facilidad de cambios			3	Meses de trabajo		83.98 / 26 dias del mes / Sin contar los domingos		3.23 alrededor de / 3 meses y una semana
Factor de Ajuste =			30
Costos y Proyecto

Costo de proyecto					Proyecto

Costo = (Desarolladores x Duracion en meses x sueldos)					Tiempo aproximado		Costo aproximado

Sueldo promedio por / Desarollador =		$66.875,00				3 Meses y 1 semana		$1.080.031,00

Calculo		(5 x 3.23 x 66.875)

Costo =		$1.080.031,00