## Hoja1
Estudio de Metrica Punto de Funcion

Tipo/Complejidad		Baja		Media		Alta		Total
Entradas Externas(EE)		1 x 3 PF		29 x 4 PF		2 x 6 PF		121 PF

Salidas Externas(SE)		0 X 4 PF		18 x 5 PF		0 x 7 PF		90 PF

Consultas Externas(CE)		0 X 3 PF		0 X 4 PF		0 X 6 PF		0 PF

Archivos Logicos / Internos(ALI)		0 X 7 PF		0X 10 PF		0 X 15 PF		0 PF

Archivos Logicos / Externos(ALE)		3 X 5 PF		17 X 7 PF		2 X 10 PF		154 PF

					PF sin ajustar =		365 PF
Factor de Ajuste

Factor de Ajuste			Puntaje	Punto de Funcion ajustado
Comunicacion de datos			5	Calculos:			365 x [ 0,65 + (0,01 x 30)] =365 x 0,93
Procesamiento distibuido			0
Performance			2	PF Ajustado =			364.75
Configuracion del equipamiento			2	Horas de Proyecto
Volumen de transacciones			3
Entrada de datos on-line			3			Horas PF Promedio		Horas Hombre
Interfas con el usuario			3
Actualizacion on-line			4	PF Ajustado		364.75 x 8		2,774 hs
Procesamiento complejo			3
Reusabilidad			1	Horas Por Persona		2,774 / 5 =		554.8 hs
Facilidad de implementacion			0
Facilidad de operacion			1	Horas diarias / De trabajo		554.8 / 8 hs diarias / De trabajo		69.35 Dias Por Persona
Multiples locales			0
Facilidad de cambios			3	Meses de trabajo		69.35 / 26 dias del mes / Sin contar los domingos		2.66 alrededor de 2 meses / Y 2 semanas y media
Factor de Ajuste =			30
Costos y Proyecto

Costo de proyecto					Proyecto

Costo = (Desarolladores x Duracion en meses x sueldos)					Tiempo aproximado		Costo aproximado

Sueldo promedio por / Desarollador =		$66.875,00				2 meses y 2 semanas y / Media		$889,437.5

Calculo		(5 x 2.66 x 66.875)

Costo =		$889,437.5